## atividades realizadas
ATIVIDADES | Status da atividade | Comentário
Entender a base de dados |  |  | Realizada
Entender o problema de pesquisa | Realizada |  | Iniciada
Transpor os dados para SPSS | Realizada |  | Não Iniciada
Variáveis para serem recomputadas ( Estão na negativa deve inverter a escala ) - Q2 (AF2) e Q32 (CF32) | Realizada
Etapa 1 - Estastística descritiva
Pré processamento dos dados | Realizada
Estatística descritiva dos dados - Médias, Máx, Min, Desv das variáveis estudadas ( idade, Sexo, Esc. Pai, Esc. Mae, Renda) | Realizada
Gráfico de frequência da Idade | Realizada | Os gráficos a Tamires irá realizar
Gráfico de frequência Sexo / Tabela | Realizada
Gráfico de frequência Escolaridade do Pai / Tabela | Realizada
Gráfico de frequência Escolaridade do Mãe / Tabela | Realizada
Gráfico de frequência Renda Familiar / Tabela | Realizada
Tabela com dados de Atitude Financeira | Realizada
Tabela com dados de Comportamento Financeiro | Realizada
Etapa 2 - Testar de Diferença de Média
Criar grupo de fatores para as variáveis AFM e CFM | Realizada
Tratamento AF e CF | Realizada
Teste de normalidade | Realizada
Teste de Diferença de Média para fator AF
Atitudes financeiras X Genero ( ns) -> t teste | Realizada
Atitudes financeiras X renda Familiar (ns) -> anova | Realizada
Atitudes financeiras X Esc. Pai e Esc.Mae (sg 5%) -> anova | Realizada
Atitudes financeiras X Idade (ns) -> anova | Realizada
Teste de Diferença de Média para fator CF
Comportamento Financeiro X Genero -> t teste | Realizada
Comportamento Financeiro X renda Familiar -> anova | Realizada
Comportamento Financeiro X Esc. Pai e Esc.Mae -> anova | Realizada
Comportamento Financeiro X Idade (sg 10%) -> anova | Realizada

## tempo de projeto
Data | Hora Inicio | Hora Fim | Total de horas
2020-05-13 | 20:00 | 23:59 | 3:59
2020-05-13 | 0:00 | 0:15 | 0:15
2020-05-14 | 19:20 | 23:00 | 3:40
2020-05-28 | 19:00 | 23:50 | 4:50
2020-05-29 | 8:00 | 9:00 | 1:00
Total de horas |  |  | 13:44
350